## 250904
수정/추가
경로 | 상세
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 (B2B) > 회의록 작업관리, VOD 작업관리 | 업체명, 의뢰자명 표시
프로젝트 추가 시 업체명 표시
상세 페이지 업체명 표시
Report > 작업자 작업 현황 | 추후 개발로 변경
취소선 처리
시스템관리 > 관리자/검수자 관리 | 검수자 삭제
검색 조건 변경 > 플랫폼 → 작업 권한으로 수정하고 옵션 변경 (다수 선택 가능)
시스템관리 > 관리자/검수자 상세 | 설명 섹션 삭제
시스템관리 > 관리자 관리 > 상세 > 수정 버튼 | 마스터 권한 필요, 아닌 경우 수정 불가 >> 관리자 관리 페이지가 이미 마스터 관리자가 보는 페이지임
웍스파이 프로젝트 관리 삭제 | 추후 개발로 변경
취소선 처리
사용자 관리 > 작업자 관리 | 하위 메뉴 삭제
페이지 시작을 작업자 관리로 변경
소리자바 서비스 > 녹취록 (B2C) > 의뢰현황관리 > 검색조건 | 서비스 구분 : 통화기록, 다기록
진행 상태 : 접수, 취소
결제 구분 : 계좌이체, 카드결제
소리자바 서비스 > 녹취록 (B2C) > 작업현황관리 > 검색조건 수정 | 서비스 구분 : 통화기록, 다기록
텍스트 검색 추가
각 서비스 > 작업현황관리 | 중요 프로젝트 검색조건 추가

## 250905
수정/추가
경로 | 상세
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > 회의록 작업관리 | 다건 프로젝트 추가
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > VOD 작업관리 | 다건 프로젝트 추가
소리바로 서비스 > 번역 서비스 > 번역 작업관리 | 다건 프로젝트 추가
소리바로 서비스 > 번역 서비스 > 번역 작업관리 | 업체명 항목 추가 (상세 및 검색 조건에도 추가)
소리바로 서비스 > 번역 서비스 > 번역 작업관리 > 작업관리 (출발, 중간, 번역) | 현재 컬럼에 맞게 추가 및 수정
출발어, 중간어, 도착어 컬럼 추가
소리바로 서비스 > 녹취록 > 작업현황관리 > 통계 카드 영역 | 불필요한 항목으로 판단하여 삭제.
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > 회의록 작업관리 > 통계 카드 영역 | 불필요한 항목으로 판단하여 삭제.
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > VOD 작업관리 > 통계 카드 영역 | 불필요한 항목으로 판단하여 삭제.
소리바로 서비스 > 번역 서비스 > 번역 작업관리 > 통계 카드 영역 | 불필요한 항목으로 판단하여 삭제.
클립데스크 서비스 > 작업현황관리 > 통계 카드 영역 | 불필요한 항목으로 판단하여 삭제.
클립데스크 서비스 > 클립데스크 서비스 관리 > 고객 의뢰 항목 관리 | 추가 버튼 선택 시 빈 항목 추가
삭제 버튼 추가

## 250908
수정/추가
경로 | 상세
사용자 관리 > 작업자 관리 | 사용자 관리 메뉴를 상위에 두고 하위로 이동
사용자 관리 > B2C 회원 관리 | 사용자 관리 메뉴 하위에 새로 추가
클립데스크, 소리바로 B2C 회원 관리
작업자 페이지 > 작업현황관리 > VOD | 구현 완료
작업자 페이지 > 작업현황관리 > 번역 | 구현 완료
작업자 페이지 > 작업현황관리 > 클립데스크 | 구현 완료
작업자 페이지 > 개인정보수정 | 구현 완료

## 250909
수정/추가
경로 | 현상 | 개선
모든 페이지 체크 | 명칭 및 검색 조건 항목이 통일되어 있지 않음. | 명칭 및 검색 조건 항목 통일
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > 회의록 작업관리 > 다건 프로젝트 추가 > 구간 설정 부분 체크 | 부분 체크 시 구간 삭제 버튼이 노출되지 않음 | 삭제 버튼 추가
소리바로 서비스 > 녹취록 > 작업현황관리 > 고객 첨부파일 > 파일 체크 | 파일 공유 체크하면 다운로드 알림이 나옴 | 알림이 나오지 않도록 수정
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > 회의록 작업관리 > 고객 첨부파일 > 파일 체크 | 파일 공유 체크하면 다운로드 알림이 나옴 | 알림이 나오지 않도록 수정
소리바로 서비스 > 번역 서비스 > 번역 작업관리 > 파일 리스트 > 의뢰파일 추가 | 불필요한 항목이 있음 | 파일 업로드만 가능하게 수정
작업자페이지 > 녹취록, 회의록, VOD, 번역, 클립데스크 > 배정일 검색 | 배정일 시작일, 배정일 종료일 | 날짜 검색으로 통합하고 명칭 수정

## 250910
수정/추가
경로 | 현상 | 상세
녹취록 > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업자 관리 탭 | 명칭 통일 필요 | 전화번호 > 연락처로 명칭 통일
회의록 > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업자 관리 탭 | 명칭 통일 필요 | 전화번호 > 연락처로 명칭 통일
VOD > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업자 관리 탭 | 명칭 통일 필요 | 전화번호 > 연락처로 명칭 통일
번역 > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업자 관리 탭 | 명칭 통일 필요 | 전화번호 > 연락처로 명칭 통일
클립데스크 > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업자 관리 탭 | 명칭 통일 필요 | 전화번호 > 연락처로 명칭 통일
녹취록 > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업 관리 | 작업자 변경에 대비할 필요 있음 | 새 작업자 배정 버튼 및 기능 추가
회의록 > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업 관리 | 작업자 변경에 대비할 필요 있음 | 새 작업자 배정 버튼 및 기능 추가
VOD > 작업현황관리 > 새 웍스파이 프로젝트 등록 > 작업 관리 | 작업자 변경에 대비할 필요 있음 | 새 작업자 배정 버튼 및 기능 추가
엔터프라이즈 > VOD 작업관리 > 다건 프로젝트 추가 | 기능 및 화면 오류 | 정상적으로 출력되도록 수정

## 250911
수정/추가
경로 | 현상 | 상세
번역 서비스 > 번역 작업관리 > 세부 작업현황 | 도착어가 여러 개인 경우 표시가 애매함 | 여러 도착어를 표현할 수 있도록 수정
번역 서비스 > 번역 작업관리 > 세부 작업현황 > 상세 | 원본 언어, 도착 언어 표시가 없음 | 원본 언어, 도착 언어 표시될 수 있도록 추가
번역 서비스 > 번역 작업관리 > 세부 작업현황 > 다건 프로젝트 추가 | 원본 언어, 도착 언어를 선택할 수 없음 | 원본 언어, 도착 언어를 선택할 수 있도록 수정
도착 언어는 다중 선택 가능
번역 서비스 > 번역 작업관리 > 프로젝트 추가 | 원본 언어, 도착 언어 표시가 없음 | 원본 언어, 도착 언어를 선택할 수 있도록 수정

## 250919
수정/추가
경로 | 현상 | 상세
통합 서비스 관리 > 엔터프라이즈 고객 관리 > 상세 > 정보 수정 | 고객 정보 > 업체명을 선택할 수 있어야 함. | 드롭다운 형식으로 변경
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > 회의록 작업 관리 > 프로젝트 추가 모달 | 다수 파일에 구간 설정, 화자 정보 설정 불가 | 같은 상황으로 설정 필요 없음. 해당 영역 삭제
소리바로 서비스 > 엔터프라이즈 > 회의록 작업 관리 > 다건 프로젝트 추가 새창 | 다수 파일에 구간 설정, 화자 정보 설정 불가 | 같은 상황으로 설정 필요 없음. 해당 영역 삭제
소리바로 서비스 > 번역 서비스 > 번역 작업관리 > 프로젝트 추가 모달 | 업체명을 선택할 수 있는 공간이 있어야 함. | 업체명 드롭다운 항목 추가
전체 서비스 > 작업현황관리 | 웍스파이 프로젝트 생성 후 작업자를 추가하기 위해 1Step이 추가되는 것이 불편함 | 웍스파이 프로젝트 상제정보 모달에서 작업자 관리 탭을 분리
작업현황 영역에 작업자 배정 버튼을 추가해 바로 신청자를 배정할 수 있도록 함
[작업자 배정 버튼]으로 [새 작업자 배정 버튼]의 역할을 대체함
전체 서비스 > 작업현황관리 상세 | 파일 분할을 상정하여 등록 시나리오 변경이 필요 | 번역 서비스 변경 완료
회의록 서비스 변경 완료
VOD 서비스 변경 완료

## 250924
수정/추가
경로 | 현상 | 상세
소리바로 서비스 > 녹취록 > 작업현황관리 > 상세 | 웍스파이 등록 시나리오가 통일되지 않아 수정 필요 | 웍스파이 프로젝트 영역 삭제
파일 리스트 형식으로 구성 변경하여 통일성 있게 변경
파일 리스트 영역에서 웍스파이 프로젝트 등록
클립데스크 서비스 > 영상작업관리 > 작업현황관리 > 상세 | 웍스파이 등록 시나리오가 통일되지 않아 수정 필요 | 웍스파이 프로젝트 영역 삭제
기존 파일리스트 영역에서 웍스파이 프로젝트 등록할 수 있도록 변경
Report > 작업 결과 리포트 | 클립데스크 서비스는 리포트 작성 불가 | 작업 항목에서 클립데스크 항목 삭제

## 250926
수정/추가
경로 | 현상 | 상세
모든 서비스 > 작업현황관리 > 상세 > 웍스파이 프로젝트 등록 모달 | 썸네일 및 파일 업로드 시 이슈가 발생할 우려가 있음 | 실제 프로젝트 등록 시 썸네일과 첨부파일을 올리지 않는다고 조사됨
썸네일, 첨부파일 영역 삭제

## 수정해야 할 것
수정/추가
경로 | 상세
Report > 작업 결과 리포트 > 상세 | 서비스에 따라 코멘트 목록을 다르게 할 필요 있음